| ПРИНЯТА Педагогическим советом Протокол № 3 « 30 » января 2024 г. | УТВЕРЖДЕНА Приказом № 19/1- ОД « 30» января 2025 г. |
| --- | --- |

## «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МА ДОУ № 21

## на 2025 – 2027  годы

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анкетирования среди педагогов - наставляемых, желающих принять участие в программе наставничества. Формирование базы наставляемых. | июнь | Куратор |
| 2. | Обновление базы наставников. Проведение собеседования с наставниками. | июнь | Куратор |
| 3. | Анализ анкет, формирование пар «наставник-наставляемый». | июнь | Куратор |
| 4. | Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников. | июль | Куратор |
| 5. | Обучение наставников. | август | Куратор |
| 6. | Издание приказа о назначении и формировании наставнических пар. | август | Куратор |
| 7. | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. | сентябрь | Куратор |
| 8. | Регулярные встречи наставника и наставляемого | октябрь -май | Куратор |
| 9. | Сбор обратной связи от участников программы наставничества | октябрь -май | Куратор |
| 10. | Повышение квалификации наставляемого, закрепление в профессии. Творческая деятельность. | октябрь -май | Куратор |
| 11. | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | апрель | Куратор |
| 12. | Проведение анкетирования. Мониторинг личной удовлетворённости участием программы наставничества. | апрель | Куратор |
| 13. | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. | май | Куратор |
| 14. | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества | май | Куратор |
| 15. | Проведение торжественного мероприятия для проведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | май – июнь | Куратор |
| 16. | Публикация итогов наставничества, лучших наставников на сайте ДОУ | июнь | Куратор |
| 17. | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу данных наставников и базу наставляемых | июнь | Куратор |